WBS : Work Breakdown Structure_clipboard0
WBS : Work Breakdown Structure

---
WBS : Work Breakdown Structure
WBS : Work Breakdown Structure
Avantages
Inconvénients
- Plus facile d’évaluer des petites taches que des grosses
- Permet de trouver les coûts non perçus au départ
- Découpage réutilisable ensuite (attention cependant)
- Communication des coûts facile avec le client.
- Exige d’avoir une vision claire et détaillée du projet.
- Ne prend pas toujours en compte les besoin annexe (ex : documentation / suivi de projet)
- Peut entrainer des surcotassions sur des taches trop fine.

---
Avis d’expert_clipboard1
Avis d’expert

---
Avis d’expert
Avis d’expert
Avantages
Inconvénients
- Permet de couvrir des parties dont on n’a pas la maitrise technique ou fonctionnelle
- Se base sur l’expérience
- Exige de bien communiquer le projet aux experts
- On délègue !

---
Évaluation volumétrique_clipboard2
Évaluation volumétrique
- Écrans (complexes, moyens, simples)
- Requêtes (complexes, simples)
- Documents
- Etc.

---
Évaluation volumétrique
Évaluation volumétrique
Avantages
Inconvénients
- Permet d’objectiver un chiffrage rapide
- Chiffrer lorsqu’on n’a pas beaucoup de détail
- Fonctionne bien sur les gros projets.
- Reste une évaluation globale
- Ne marche pas pour les petits projets

---
La formule magique
La formule magique
(P+4R+O) / 6 = Une évaluation pas trop mal !
P = pessimiste : nombre de jours au delà duquel la fonctionnalité devrait être rediscutée
R = Réaliste : nombre de jours qu’on évalue à priori (première idée)
O = Optimiste : si tout se passe bien !